## Gantt Schema
Aktivitet | Arbetsdagar | Startdatum | Slutdatum | Dagar | Börjar Vecka | Milstolpar / Dynamisk datum för idag
Aktivitet1 | 3 | 2018-10-05 | 2018-10-10 | 5 | 40 | Viktigt datum | 2018-11-05
Aktivitet2 | 1 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 1 | 41 | IDAG() | 2018-10-04
Aktivitet3 | 3 | 2018-10-11 | 2018-10-16 | 5 | 41
Aktivitet4 | 5 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | 7 | 42 | Projekt information
Aktivitet5 | 3 | 2018-10-23 | 2018-10-26 | 3 | 43 | Projektstart | 2018-10-05
Aktivitet6 | 2 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 4 | 43 | Projektslut | 2018-11-15
Aktivitet7 | 1 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 1 | 44
Aktivitet8 | 2 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 2 | 44 | För att ställa in X-axeln, (tidsaxelns startpunkt)
Aktivitet9 | 4 | 2018-11-02 | 2018-11-08 | 6 | 44 | X-axeln börjar på: | Minimum | Veckodag nummer
Aktivitet10 | 5 | 2018-11-08 | 2018-11-15 | 7 | 45 | Projektstart | 43378 | 5
[6 empty] | Måndag, så att skalsträcken bryter veckovis | 43374
[6 empty] | Projektslut | 43419
2018-10-01
0
Formulas:
Slutdatum = WORKDAY([Startdatum],[Arbetsdagar],Helgdag[Datum])
Börjar Vecka = WEEKNUM(Aktiviteter[[#This Row],[Startdatum]],2)
Startdatum = [Slutdatum, row above]
För att ställa in tidsaxeln så att den börjar på första måndagen som projektet startar: Högerklicka på Datum axeln och välj Formatera Axel.
Fyll i värdet i Q12 Under Alternativ för Axel - Gränser - Minimum.
Fyll i värdet i Q14 Under Alternativ för Axel - Gränser - Maximum.

## Lediga Dagar
Datum | Namn | Vecka | Veckodag
2017-01-01 | Nyårsdagen | 52 | Söndag
2017-01-06 | Trettondedag jul | 1 | Fredag
2017-04-14 | Långfredagen | 15 | Fredag
2017-04-16 | Påskdagen | 15 | Söndag
2017-04-17 | Annandag påsk | 16 | Måndag
2017-05-01 | Första maj | 18 | Måndag
2017-05-25 | Kristi himmelfärdsdag | 21 | Torsdag
2017-06-04 | Pingstdagen | 22 | Söndag
2017-06-06 | Sveriges nationaldag | 23 | Tisdag
2017-06-24 | Midsommar | 25 | Lördag
2017-11-04 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2017-12-25 | Juldagen | 52 | Måndag
2017-12-26 | Annandag jul | 52 | Tisdag
2018-01-01 | Nyårsdagen | 1 | Måndag
2018-01-06 | Trettondedag jul | 1 | Lördag
2018-03-30 | Långfredagen | 13 | Fredag
2018-04-01 | Påskdagen | 13 | Söndag
2018-04-02 | Annandag påsk | 14 | Måndag
2018-05-01 | Första maj | 18 | Tisdag
2018-05-10 | Kristi himmelfärdsdag | 19 | Torsdag
2018-05-20 | Pingstdagen | 20 | Söndag
2018-06-06 | Sveriges nationaldag | 23 | Onsdag
2018-06-23 | Midsommar | 25 | Lördag
2018-11-03 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2018-12-25 | Juldagen | 52 | Tisdag
2018-12-26 | Annandag jul | 52 | Onsdag
2019-01-01 | Nyårsdagen | 1 | Tisdag
2019-01-06 | Trettondedag jul | 1 | Söndag
2019-04-19 | Långfredagen | 16 | Fredag
2019-04-21 | Påskdagen | 16 | Söndag
2019-04-22 | Annandag påsk | 17 | Måndag
2019-05-01 | Första maj | 18 | Onsdag
2019-05-30 | Kristi himmelfärdsdag | 22 | Torsdag
2019-06-06 | Sveriges nationaldag | 23 | Torsdag
2019-06-09 | Pingstdagen | 23 | Söndag
2019-06-22 | Midsommar | 25 | Lördag
2019-11-02 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2019-12-25 | Juldagen | 52 | Onsdag
2019-12-26 | Annandag jul | 52 | Torsdag
2020-01-01 | Nyårsdagen | 1 | Onsdag
2020-01-06 | Trettondedag jul | 2 | Måndag
2020-04-10 | Långfredagen | 15 | Fredag
2020-04-12 | Påskdagen | 15 | Söndag
2020-04-13 | Annandag påsk | 16 | Måndag
2020-05-01 | Första maj | 18 | Fredag
2020-05-21 | Kristi himmelfärdsdag | 21 | Torsdag
2020-05-31 | Pingstdagen | 22 | Söndag
2020-06-06 | Sveriges nationaldag | 23 | Lördag
2020-06-20 | Midsommar | 25 | Lördag
2020-10-31 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2020-12-25 | Juldagen | 52 | Fredag
2020-12-26 | Annandag jul | 52 | Lördag
2021-01-01 | Nyårsdagen | 53 | Fredag
2021-01-06 | Trettondedag jul | 1 | Onsdag
2021-04-02 | Långfredagen | 13 | Fredag
2021-04-04 | Påskdagen | 13 | Söndag
2021-04-05 | Annandag påsk | 14 | Måndag
2021-05-01 | Första maj | 17 | Lördag
2021-05-13 | Kristi himmelfärdsdag | 19 | Torsdag
2021-05-23 | Pingstdagen | 20 | Söndag
2021-06-06 | Sveriges nationaldag | 22 | Söndag
2021-06-26 | Midsommar | 25 | Lördag
2021-11-06 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2021-12-25 | Juldagen | 51 | Lördag
2021-12-26 | Annandag jul | 51 | Söndag
2022-01-01 | Nyårsdagen | 52 | Lördag
2022-01-06 | Trettondedag jul | 1 | Torsdag
2022-04-15 | Långfredagen | 15 | Fredag
2022-04-17 | Påskdagen | 15 | Söndag
2022-04-18 | Annandag påsk | 16 | Måndag
2022-05-01 | Första maj | 17 | Söndag
2022-05-26 | Kristi himmelfärdsdag | 21 | Torsdag
2022-06-05 | Pingstdagen | 22 | Söndag
2022-06-06 | Sveriges nationaldag | 23 | Måndag
2022-06-25 | Midsommar | 25 | Lördag
2022-11-05 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2022-12-25 | Juldagen | 51 | Söndag
2022-12-26 | Annandag jul | 52 | Måndag
2023-01-01 | Nyårsdagen | 52 | Söndag
2023-01-06 | Trettondedag jul | 1 | Fredag
2023-04-07 | Långfredagen | 14 | Fredag
2023-04-09 | Påskdagen | 14 | Söndag
2023-04-10 | Annandag påsk | 15 | Måndag
2023-05-01 | Första maj | 18 | Måndag
2023-05-18 | Kristi himmelfärdsdag | 20 | Torsdag
2023-05-28 | Pingstdagen | 21 | Söndag
2023-06-06 | Sveriges nationaldag | 23 | Tisdag
2023-06-24 | Midsommar | 25 | Lördag
2023-11-04 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2023-12-25 | Juldagen | 52 | Måndag
2023-12-26 | Annandag jul | 52 | Tisdag
2024-01-01 | Nyårsdagen | 1 | Måndag
2024-01-06 | Trettondedag jul | 1 | Lördag
2024-03-29 | Långfredagen | 13 | Fredag
2024-03-31 | Påskdagen | 13 | Söndag
2024-04-01 | Annandag påsk | 14 | Måndag
2024-05-01 | Första maj | 18 | Onsdag
2024-05-09 | Kristi himmelfärdsdag | 19 | Torsdag
2024-05-19 | Pingstdagen | 20 | Söndag
2024-06-06 | Sveriges nationaldag | 23 | Torsdag
2024-06-22 | Midsommar | 25 | Lördag
2024-11-02 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2024-12-25 | Juldagen | 52 | Onsdag
2024-12-26 | Annandag jul | 52 | Torsdag
2025-01-01 | Nyårsdagen | 1 | Onsdag
2025-01-06 | Trettondedag jul | 2 | Måndag
2025-04-18 | Långfredagen | 16 | Fredag
2025-04-20 | Påskdagen | 16 | Söndag
2025-04-21 | Annandag påsk | 17 | Måndag
2025-05-01 | Första maj | 18 | Torsdag
2025-05-29 | Kristi himmelfärdsdag | 22 | Torsdag
2025-06-06 | Sveriges nationaldag | 23 | Fredag
2025-06-08 | Pingstdagen | 23 | Söndag
2025-06-21 | Midsommar | 25 | Lördag
2025-11-01 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2025-12-25 | Juldagen | 52 | Torsdag
2025-12-26 | Annandag jul | 52 | Fredag
2026-01-01 | Nyårsdagen | 1 | Torsdag
2026-01-06 | Trettondedag jul | 2 | Tisdag
2026-04-03 | Långfredagen | 14 | Fredag
2026-04-05 | Påskdagen | 14 | Söndag
2026-04-06 | Annandag påsk | 15 | Måndag
2026-05-01 | Första maj | 18 | Fredag
2026-05-14 | Kristi himmelfärdsdag | 20 | Torsdag
2026-05-24 | Pingstdagen | 21 | Söndag
2026-06-06 | Sveriges nationaldag | 23 | Lördag
2026-06-20 | Midsommar | 25 | Lördag
2026-10-31 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2026-12-25 | Juldagen | 52 | Fredag
2026-12-26 | Annandag jul | 52 | Lördag
2027-01-01 | Nyårsdagen | 53 | Fredag
2027-01-06 | Trettondedag jul | 1 | Onsdag
2027-03-26 | Långfredagen | 12 | Fredag
2027-03-28 | Påskdagen | 12 | Söndag
2027-03-29 | Annandag påsk | 13 | Måndag
2027-05-01 | Första maj | 17 | Lördag
2027-05-06 | Kristi himmelfärdsdag | 18 | Torsdag
2027-05-16 | Pingstdagen | 19 | Söndag
2027-06-06 | Sveriges nationaldag | 22 | Söndag
2027-06-26 | Midsommar | 25 | Lördag
2027-11-06 | Alla helgons dag | 44 | Lördag
2027-12-25 | Juldagen | 51 | Lördag
2027-12-26 | Annandag jul | 51 | Söndag
Formulas:
Vecka = WEEKNUM(Helgdag[[#This Row],[Datum]],21)